## Feuille1
		JOURNAL DE BORD PROJET ALGOKID IHM

	GROUPE	Andréa Quiqueret	Arnaud Dietrich	Aurélien Rausch	Brandon Masson	Sandrine Collin
09/05/17	Etude du projet	création du répertoire partagé git dans GitHub pour la gestion des versions	interface du quadrillage	définition du modèle UML des classes	interface de la liste des actions	création du tableau de bord
	Répartition du travail	création classe tablette	gestion de mouseevent	premier squelette de toutes les classes sauf classe tablette		tenue du tableau de bord
	Ebauche du diagramme de classes	ajout des méthodes permettant l'ajout des actions et des fonctions				mise à jour tableau de bord
10/05/17		travail sur méthodes dans classe tablette	ajout de la classe affichagegrille, ajout classe controlegrille	ajout méthodes et constructeurs dans classes action, fonction, robot, grille	creation classe serpentin	mise à jour tableau de bord
11/05/17		finition des méthodes dans classe tablette	travail sur problème entre classe affichagegrille et classe grille		finition du graphique de serpentin	création diagramme de classes sur logiciel DIA, mise à jour tableau de bord
12/05/17			résolution incompatibilité entre classes affichagegrille et robot	correction des erreurs de compilation sur classes fonction, action, robot et grille		Mise à jour diagramme de classes sur logiciel DIA, mise à jour tableau
15/05/17		connexion entre robot et interface, finalisation de l'interface	recuperation des images du robot, découpage et redimensionnement	correction d'erreurs, ajout des méthodes de tests, premier test fonctionnel		mise à jour tableau de bord
16/05/17		finalisation des clics sur le serpentin pour avoir la position, début et bouton de la sauvegarde, liaison entre interface et modele	résolution différents problèmes, ajout d'images	correction d'erreur dans l'orientation du robot et ajout de tests ajout de message debug et test fonctionnel test ajout action depuis vue OK thread entre Jpanel liaison entre interface et modele	ajout evenement au clique sur un bouton pour Affichage multifonction	Finalisation diagramme de classes sur logiciel DIA, mise à jour tableau